## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | Capstone làm 1 mình. Do không liên hệ được bạn trong group 3 để ráp bài.
Logo | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 50% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-05 | 2024-03-19 | 50% | NGUYỄN LIÊU THANH
Navbar | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 90% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-06 | 2024-03-20 | 90% | NGUYỄN LIÊU THANH
Submenu | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-07 | 2024-03-21 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
Search form | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 90% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-08 | 2024-03-22 | 90% | NGUYỄN LIÊU THANH
Login popup | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 80% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-09 | 2024-03-23 | 80% | NGUYỄN LIÊU THANH
Carousel | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
Footer | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
Product | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
Index | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 80% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 80% | NGUYỄN LIÊU THANH
Admin | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
API | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH
Validation | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 100% | NGUYỄN LIÊU THANH